## Login Apps
CATATAN EVALUASI WEB DAN APPS OPINIA
Minggu 25 September 2022
No | Masalah | Solusi | Keterangan
A | Halaman Login
1 | Tulisan "Dengan masuk, kamu…Opinia" terlalu ke pinggir baik kanan maupun kiri sampai mentok ke ujung layar. Bahkan huruf D dalam Dengan dan n dalam Layanan tidak tampil di layar | Dibuat ada jarak antara text dan sisi kanan-kiri layar, yakni 16 pxl.
2 | Terdapat tulisan "Nomor Telepon" di kolom isian "Email/Nomor Telepon" | Karena nomor telepon blm bisa dipakai untuk Login maka harus dihapus. Hanya "Email"
B | Halaman Daftar
3 | Ikon dan fungsi tampilkan dan sembunyikan Kata Sandi di halaman Daftar belum ada. | Harusnya ada.
4 | Kalau mengisi alamat email dengan email yang sudah ada, tidak muncul Pop Up pemberitahuan bahwa email sudah digunakan seperti Pop Up pemberitahuan bahwa nomor telepon sudah digunakan. Ketika klik "Selanjutnya", layar hanya bergoyang tanpa Pop Up ataupun beralih ke halaman berikutnya. | Harus dibuat ada Pop Up, tertulis: Email sudah digunakan, gunakan email lain.
5 | Pop Up pemberitahuan bahwa nomor telepon sudah digunakan berwarna hitam, sementara Pop Up lain seperti "konfirmasi Kata Sandi tidak sama" berwarna merah. | Diubah warnanya menjadi warna merah dan tertulis: "Nomor telepon sudah digunakan, gunakan nomor lain.
C | Halaman Metode Verifikasi
6 | Tertulis "Metode Verifikasi" | Seharusnya "Verifikasi Akun"
7 | Tertulis "Pilih salah satu metode verifikasi berikut untuk mendapatkan kode verifikasi" | Seharusnya "Hanya akun terverifikasi yang bisa mendapatkan POP Reward. Untuk melanjutkan, pilih salah satu metode verifikasi berikut:"
8 | Di hal verifikasi via email, waktu "Kirim ulang email" diatur 1 menit. Tidakkan ini terlalu cepat? Dgn asumsi calon user harus login dulu ke emailnya | Diubah menjadi 2,5 menit atau 150 detik
9 | Di halaman verifikasi via SMS, masih ditampilkan secara utuh seluruh nomor telepon calon user | Hanya ditampilkan 3 angka terakhir nomor user
10 | Di halaman verifikasi via SMS, waktu "Kirim ulang SMS" diatur 60 detik | Diubah menjadi 90 detik
D | Halaman Lupa Kata Sandi
11 | Halaman Lupa Kata Sandi terkesan berbeda sekali dengan halaman lain di alur Login/registrasi | Dibuat seirama dgn halaman lain di alur Login/Registrasi: back ground memakai desain PKI; logo Opinia cukup memakai logo huruf O; tidak perlu header dan tulisan Lupa Kata Sandi. Di bawah logo huruf O Opinia dibuat tulisan: "Masukkan email akun kamu di bawah ini:" Kemudian, tombol "Kirim Kata Sandi" diubah menjadi warna hijau tosca yg sama dgn tombol "Masuk" di halaman Login.
12 | Pop Up "Hai Opinian, Apakah benar ini nomor Anda?" Tulisannya terlalu ke pinggir batas kanan-kiri Pop Up. Pop Up kadang tdk langsung menutup setelah klik "Ya" | Kotak Pop Up perlu diperlebar agar tulisan tidak sampai pinggir dan terlihat lebih proporsional. Kata "Anda" diubah menjadi "kamu".
13 | Desain halaman "masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS" berantakan dan tidak sesuai dgn karakter desain di alur login/registrasi | Dibuat seirama dgn halaman lain di alur Login/Registrasi: back ground memakai desain PKI; logo Opinia cukup memakai logo huruf O; tidak perlu header dan tulisan Lupa Kata Sandi. Di bawah logo huruf O Opinia dibuat tulisan: "Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS di bawah ini:" Kemudian tata letak dan fungsi "Kirim Ulang Kode Verifikasi" didesain sama dgn halaman verifikasi.
14 | Saya masukkan sembarang angka kode verifikasi, ternyata berfungsi dan diarahkan ke halaman Ubah Kata Sandi | Seharusnya tidak berfungsi karena itu sembarang angka. Dan diberikan Pop Up berwarna merah dan tertulis: "Kode verifikasi tidak ditemukan."
15 | Halaman Ubah Kata Sandi desainnya belum seirama dgn karakter desain alur login/registrasi. | Dibuat seirama dgn halaman lain di alur Login/Registrasi: back ground memakai desain PKI; logo Opinia cukup memakai logo huruf O; tidak perlu header dan tulisan Lupa Kata Sandi. Di bawah logo huruf O Opinia dibuat tulisan: "Buat Kata Sandi baru di bawah ini:" Kemudian tambahkan ikon lihat dan sembunyikan Kata Sandi di kotak Kata Sandi baru dan Konfirmasi Kata Sandi
16 | Setelah saya masukkan Kata Sandi baru dan Konfirmasi Kata Sandi dan kemudian tekan tombol Simpan, tiba-tiba muncul Pop Up bahwa Kode verifikasi yang saya masukkan di halaman sebelumnya tidak ditemukan. | Seharusnya Pop Up pemberitahuan bahwa Kode Verifikasi tidak ditemukan munculnya di halaman masukkan kode verifikasi (Poin 13)
E | Halaman Masuk dengan Google
17 | Halaman Lengkapi Data, setelah isi semua kolom, terdapat Pop Up bila nomor yang digunakan sudah terdaftar. Tertulis di Pop Up: Nomor ponsel yang anda masukkan salah | Seharusnya di Pop Up berwarna merah dan tertulis: Nomor telepon sudah digunakan, gunakan nomor lain.
F | Halaman Pilih Topik
18 | Tulisan "Topik memudahkan kamu mendapatkan konten sesuai minatmu…dst", tertimpa kotak-kotak nama topik. | Seharusnya tidak tertimpa. Tulisan berada di atas kotak-kotak topik

## Login Mobile Web
CATATAN EVALUASI WEB DAN APPS OPINIA
Minggu 25 September 2022
No | Masalah | Solusi | Keterangan
A | Halaman Daftar
1 | Pop Up "Nomor telepon sudah digunakan" | Diubah menjadi "Nomor telepon sudah digunakan, gunakan nomor lain"
B | Halaman Metode Verifikasi
2 | Tertulis "Verifikasi Akun!" | Diubah menjadi "Verifikasi Akun"
3 | Tertulis: "Hanya akun terverifikasi yang bisa mendapatkan POP Reward." Garis kotak email tidak berwarna hijau sebagai sugesti bahwa pilih melalui email yg sistem rekomendasikan | Diubah menjadi: "Hanya akun terverifikasi yang bisa mendapatkan POP Reward. Untuk melanjutkan, pilih salah satu metode verifikasi berikut:" Garis kotak email berwarna hijau tosca
4 | Di hal verifikasi via email, waktu "Kirim ulang email" diatur 1 menit 30 detik. Tidakkan ini terlalu cepat? Dgn asumsi calon user harus login dulu ke emailnya | Diubah menjadi 2,5 menit atau 150 detik
5 | Di halaman verifikasi via SMS, masih ditampilkan 4 angka terakhir | Hanya ditampilkan 3 angka terakhir nomor user
C | Halaman Masuk dengan Google
6 | Masuk dengan Google di arahkan ke Pilih Topik (email Google sdh terdaftar, sdh digunakan). Setelah itu stuck, tidak masuk ke Beranda. Bila diklik back, website langsung menutup | Seharusnya masuk langsung ke Beranda apabila sudah terdaftar/digunakan. Bila di-back masuk ke halaman Login
D | Halaman Pilih Topik
7 | Tulisan "Topik memudahkan kamu mendapatkan konten sesuai minatmu…dst", ukuran font-nya brp? Terlihat terlalu kecil. Tulisan Selanjutnya juga terlihat kecil | Pastikan memiliki ukuran font yg lebih besar. Bila 12, naikkan menjadi 14. Bila 14, naikkan menjadi 16. Jarak tulisan "Topik memudahkan…dst dgn kotak Topik juga terlalu lebar. Dibuat lebih rapat secara proporsional.
E | Pop Up Selamat Akun kamu berhasil dibuat
8 | Tulisan "Undang teman…dst" terlihat terlalu kecil | Pastikan memiliki ukuran font yg lebih besar. Bila 12, naikkan menjadi 14. Bila 14, naikkan menjadi 16.
PROSES EVALUASI TERHENTI KARENA TERJEBAK DI HALAMAN PILIH TOPIK SETELAH MASUK VIA GOOGLE. TIDAK BISA LANJUT KE BERANDA ATAU BACK KE HALAMAN SEBELUMNYA/HALAMAN LOGIN. HALAMAN LUPA KATA SANDI BELUM DICEK SAMA SEKALI

## Profil Apps
CATATAN EVALUASI WEB DAN APPS OPINIA
Minggu 25 September 2022
No | Masalah | Solusi | Keterangan
A | Halaman Profil
1 | Ikon titik 3 di kanan bila ditekan akan muncul Pop Up berisi Detail Profil dan Bagikan. Tampilan Ikon dan tulisan Detail Profil, serta ikon dan tulisan Bagikan tidak sejajar. | Dibuat sejajar agar lebih sedap dipandang mata!
2 | Ikon titik 3 di kanan atas berisi Detail Profil dan Bagikan. Ketika Detail Profil ditekan, layar menjadi kosong putih polos. Hal ini terjadi karena user belum menambahkan info apapun di profilnya. | Bila tidak ada data yang bisa ditampilkan, diberikan teks sbb: "Belum ada info Profil yang bisa ditampilkan kepada pengguna lain. Untuk melengkapi Profil, silakan tekan ikon Menu di pojok kiri atas, pilih Pengaturan, dan kemudian tekan Profil."
3 | Di bawah tulisan nama akun berderet tiga kotak berisi Postingan, Mengikuti, dan Pengikut. 'Mengikuti' dan 'Pengikut' bisa ditekan utk lihat detailnya. Sedangkan 'Postingan' tidak bisa ditekan dan angkanya masih nol meski sudah ada postingan | Kotak 'Postingan' tidak harus bisa ditekan untuk lihat detailnya, namun angka yang tertera di bawahnya harus menunjukkan jumlah postingan user tsb. Di akun saya jumlahnya statis 1 meski sdh ada 3 postingan.
4 | Filter di Profil, khusus untuk filter jenis Artikel Puisi, Resensi, dan Humor tertutup oleh layar. Memang bisa digeser. Ketika ditekan akan memunculkan postingannya. Namun posisi ketiga ikon jenis postingan tsb tidak nampak di layar. | Dibuat agar ikon filter jenis postingan yang ditekan bisa muncul di layar.
5 | Ketika tekan titik 3 di postingan yg tampil di Profil, maka muncul Pop Up Edit Postingan, Simpan, Riwayat Perubahan, dan Hapus Postingan dgn huruf Bold. Terlihat terlalu besar dan tidak proporsional | Dibuat lebih proporsional. Tidak perlu Bold dan apakah ukuran font-nya perlu dikecilkan? Dicoba-coba ya, gimana pasnya. Hapus Postingan diganti Hapus saja. Edit Postingan diganti Edit saja. Urutannya sama seperti web.
6 | Pop Up 'Simpan' ketika ditekan menjadi hilang dan dilihat di Daftar Bacaan postingan tsb tidak ada. Berarti 'Simpan' blm berfungsi. | Simpan' harus berfungsi. Postingan yg disimpan masuk Daftar Bacaan. Kemudian, bila 'Simpan' sdh ditekan, tidak perlu hilang, melainkan menjadi tdk berfungsi lagi (tulisan 'Simpan' menjadi warna abu-abu, tak bisa ditekan)
7 | Hapus postingan sudah berfungsi tapi masih lambat, tidak otomatis hilang, harus direfresh. Pop Up Hapus Postingan masih gunakan kata Anda dan bold. | Dibuat langsung hilang agar user tidak bingung. Kata 'Anda' di Pop Up diganti 'kamu' dan tidak perlu bold

## Profil Mobile Web
CATATAN EVALUASI WEB DAN APPS OPINIA
Minggu 25 September 2022
No | Masalah | Solusi | Keterangan
A | Halaman Profil
1 | Ikon Detail Profil di pojok kanan atas bila ditekan maka akan menampilkan detail profil dan tombol edit profil di kiri atas. Tombol Edit profil bila ditekan akan menampilkan halaman detail Akun | Seharusnya menampilkan halaman Edit Profil, bukan ke detail Akun
2 | Halaman Detail Profil tidak utuh menutupi layar, dibagian bawahnya menampilkan halaman Beranda dan bisa discroll. Tapi terkadang tidak muncul. | Seharusnya halaman detail profil selalu menutup semua layar, tidak terlihat halaman fitur lain. | Ini bisa jadi di gadget lain tdk muncul.
3 | Tulisan Bio terlihat terlalu kecil. Ukuran font-nya berapa? | Dibuat lebih proporsional. Ukuran fontnya dinaikkan menjadi 14 atau 16, tergantung mana yg leih proporsional. Bisa bold atau tidak.
4 | Bila filter jenis Artikel yakni Opini, Esai, Puisi, dll ditekan, maka akan menampilkan postingan yang sesuai dgn jenis filter yg ditekan tersebut, namun keterangannya masih tertulis Artikel, bukan nama jenis Artikelnya | Dibuat agar jenis Opini keterangannya Opini. Jenis Esai keterangannya Esai. Jenis Puisi keterangannya Puisi. Jangan Artikel lagi.